REUNIÓN TÉCNICA DE EXPOSITORES · EDIFICA 2026

Preguntas para FISA

78 consultas pendientes, ordenadas por bloque. Cada una corresponde a algo que FISA no nos ha contestado o que quedó abierto con Weynner y no podemos resolver por nuestra cuenta.

Cuándo   Jueves 27 de agosto de 2026, 09:00 h

Dónde   Salón 7, Edificio Cámara Chilena de la Construcción · Av. Apoquindo 6750, Las Condes

Lote   AD-A10 · área descubierta de 100 m² · aproximadamente 30 equipos y 12 toneladas

Feria   20, 21 y 22 de octubre · Espacio Riesco · montaje estimado 15 al 19 de octubre

Prepara   Precisión Agencia para BEKA S.A. · Grupo EMIN

LAS OCHO QUE NO PUEDEN QUEDAR SIN RESPUESTA — Valor del kW adicional y unidad de cobro (A1) — sin eso no se puede elegir entre el escenario mínimo y el completo. — Mínimo eléctrico exigido para aprobar un lote descubierto de 100 m² (A5). — ¿Se puede entrar con generador propio en el montaje del 15 al 18? (A11). — Fecha y hora de apertura del portal, y fecha tope real de carga: ¿16 o 17 de septiembre? (B1, B5). — ¿El render y el plano se aceptan con gráfica preliminar o en blanco? (C1). — ¿Qué cambios obligan a reingresar o repostular el proyecto, y con qué costo? (C3, C4). — Días asignados de montaje y desmontaje (D1) — la cotización de pantallas depende de esto. — Deducible de la póliza de responsabilidad civil: ¿carta de la productora o endoso? (G1).

# A  ENERGÍA ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN

Es el tema que se destapó ayer y el que puede mover el presupuesto. Lo que ya sabemos por la guía y el reglamento: el área descubierta recibe 50 W/m² —5.000 W para nuestros 100 m²— frente a los 70 W/m² del stand modular; sobre 3,5 kW se entrega una toma volante industrial de 32 A monofásica y toda la distribución interna corre por cuenta del expositor; la energía adicional se contrata en el portal con tope el 16 de septiembre; la energía definitiva se habilita 24 horas antes de la inauguración. La partida está presupuestada hoy en $420.000 y no alcanza.

A1  CLAVE  ¿Cuánto cuesta el kW adicional, en qué unidad se cobra —UF o pesos— y emiten factura o solo comprobante del portal?

Sin este número no podemos elegir entre el escenario mínimo de 4 puntos y el completo de 9 o 10, ni llevarle un monto a Jaime.

A2  CLAVE  ¿El cobro es por kW declarado o por punto de enchufe instalado?

Define si conviene pedir más puntos dentro del mismo kilowataje o recortar puntos.

A3  Sobre los 5 kW base del lote, ¿cuánto es lo máximo que se puede sumar? ¿Hay tope por lote?

A4  ¿El consumo se declara con la tabla referencial de la guía o con el consumo real de placa de cada artefacto?

Nuestra lista —2 pantallas de 55", cafetera, minirefrigerador, 2 o 3 computadores, audio y 2 a 4 puntos de carga para las máquinas a control remoto— ya se come los 5 kW con la tabla referencial.

A5  CLAVE  ¿Cuál es el mínimo de puntos y de potencia que FISA exige para aprobar un lote descubierto de 100 m²?

BEKA planteó un escenario mínimo de cuatro puntos: cafetera, minirefrigerador, una pantalla y un punto libre. Necesitamos saber si ese mínimo es siquiera admisible.

A6  La toma volante industrial de 32 A: ¿desde qué punto físico del lote se entrega y a qué distancia queda de nuestras zonas de trabajo?

El tablero, las protecciones y la canalización a cada zona corren por nuestra cuenta y hoy no están cotizados.

A7  ¿Qué documentación exige un proyecto especial —TE1, certificado SEC, plano eléctrico, memoria—, quién debe firmarla y cómo se sube?

A8  ¿La instalación interna la puede ejecutar nuestro técnico electricista o es obligatorio el concesionario oficial de FISA?

Ya tenemos al electricista revisando el proyecto y le enviamos certificaciones y credenciales.

A9  ¿Quién inspecciona la instalación, en qué momento, y qué ocurre si se rechaza en terreno?

A10  En área descubierta la iluminación debe ser propia y autónoma: ¿hay un mínimo de puntos o de nivel de luz exigido para aprobar el proyecto?

BEKA pidió ir por lo estrictamente necesario: si con tres focos bien puestos se aprueba, van tres focos.

A11  CLAVE  Durante el montaje del 15 al 18 de octubre solo hay energía de faena sin continuidad garantizada. ¿Podemos entrar con generador propio?

BEKA tiene generadores. Si no se puede, hay que resolver de otra forma la luz de los cuatro días de montaje.

A12  Si llevamos generador propio: ¿hay que declararlo, requiere certificación SEC, y hay restricción de combustible, ruido u horario?

A13  ¿La energía de faena durante el montaje tiene costo aparte y se solicita en el portal, o viene incluida?

A14  ¿El 16 de septiembre es tope duro para contratar potencia adicional, o se puede ampliar después con recargo?

Si es tope duro, hay que declarar el escenario alto y bajar; si admite ampliación, podemos declarar el mínimo y crecer.

A15  ¿El suministro es continuo durante los tres días o se corta fuera del horario de público?

Define si las pantallas pueden quedar programadas y si hay que reconectar cada mañana.

# B  PORTAL DEL EXPOSITOR, PLAZOS Y PAGOS

El portal sigue cerrado y todo el cronograma cuelga de él. Pedimos los links de pago por correo y no han llegado.

B1  CLAVE  ¿Qué día y a qué hora abre el portal del expositor?

Es la fecha de la que cuelga todo lo demás.

B2  Pedimos los links de pago por correo y no llegaron. ¿Quién los emite y cuándo?

B3  UF 30 de Derecho de Producción y UF 50 de Depósito de Garantía: ¿UF de qué fecha, se pagan juntos, qué medios de pago aceptan y emiten factura?

En la reunión quedó la duda de si FISA factura o solo entrega comprobante. Jaime lo necesita para la orden de compra.

B4  La revisión de proyectos es por orden cronológico según entrada de pago: ¿el reloj parte con el pago o con la carga del proyecto completo?

Cambia si conviene pagar de inmediato o esperar a tener el render cerrado.

B5  CLAVE  ¿La fecha tope para presentar el proyecto es el 16 o el 17 de septiembre? ¿Se va a extender por el atraso en la apertura del portal?

Estamos trabajando con el 17 como tope y con el 11 como fecha interna de revisión final con BEKA.

B6  ¿El proyecto se sube por el portal o se envía por correo?

En la reunión aparecieron las dos vías y conviene despejarlo.

B7  Si el proyecto se observa, ¿cuántos días hay para corregir y cuántas rondas admite el Área Técnica?

Determina cuánto colchón hay que dejar antes del 15 de octubre.

B8  ¿Quién es la contraparte técnica formal del lote AD-A10, con nombre, correo y teléfono?

Hoy manejamos a Francisco y a Marco Rebolledo como contactos y no está claro a quién corresponde cada tema.

B9  El portal está a nombre de BEKA: ¿Precisión entra con esas credenciales o debe registrarse aparte como productora?

B10  ¿En qué plazo se devuelve la garantía de UF 50 y qué descuentos se aplican habitualmente sobre ella?

# C  RENDER, PLANOS Y CAMBIOS DE PROYECTO

Este bloque es el que define si el diseño gráfico está o no en la ruta crítica del 17 de septiembre. La primera pregunta la pidió Weynner textualmente.

C1  CLAVE  ¿El render y el plano deben llevar el diseño gráfico definitivo de banderines, pendones y panel araña, o se aceptan en blanco o con gráfica preliminar?

Si se acepta preliminar, el diseño gráfico sale de la ruta crítica y se puede cerrar con calma después.

C2  Si más adelante cambiamos solo la gráfica impresa, sin tocar estructura ni medidas, ¿hay que reingresar el proyecto?

C3  CLAVE  ¿Qué cambios obligan a reingresar o a repostular: dimensiones, cantidad de estructuras, posición de equipos o listado de productos?

Ayer ya se modificó el listado —salieron mangueras y repuestos del rack— y hubo que reinformar. Sigue abierto el toldo de 3×3 frente al de 4×4.

C4  CLAVE  ¿Hay costo o recargo por reingresar un proyecto corregido?

C5  ¿Qué escala y formato exige el plano, y debe ir firmado por arquitecto o por ingeniero?

C6  ¿Se exige memoria de cálculo estructural para el toldo plegable, el panel araña y el rack de exhibición, o solo sobre cierta altura o superficie?

Es la línea que puede aparecer de golpe en el presupuesto.

C7  ¿El plano debe indicar la posición exacta de cada equipo con sus distancias entre sí, o basta con la zonificación?

Define cuánto detalle de medición hay que cerrar antes del 17 y cuánto se puede ajustar en montaje.

C8  CLAVE  Los equipos pueden venderse o salir a obra antes de la feria. ¿Se puede declarar un modelo equivalente o hay que informar cada reemplazo?

Weynner no puede asegurar que las máquinas sigan en bodega. Es el mayor riesgo del cronograma.

C9  ¿Nos pueden entregar el plano del lote AD-A10 a escala, con cotas reales, marcación a piso, punto de energía y accesos?

Hoy el render se está cerrando sobre mediciones propias.

# D  MONTAJE, DESMONTAJE Y LOGÍSTICA

Todavía no nos asignan los días. La cotización de las pantallas —tomada del 15 al 22 de octubre— no se puede cerrar sin eso.

D1  CLAVE  ¿Qué días y horarios nos corresponden para montaje y desmontaje?

Sin esta asignación no se cierra la cotización de pantallas ni la programación del electricista.

D2  ¿Hay ventana anticipada de ingreso para maquinaria pesada en áreas descubiertas?

Entran alrededor de 30 equipos y unas 12 toneladas.

D3  ¿Cómo se coordina el ingreso de camiones: se agenda hora, hay portería específica, cuál es el peso y la altura máxima de acceso?

D4  ¿FISA dispone de grúa horquilla y operador para la descarga, y a qué tarifa?

D5  ¿Se puede retirar equipamiento en arriendo la misma noche del último día?

Las pantallas se retirarían a las 21:00 del 22 de octubre; el proveedor lo permite y falta confirmar que FISA también.

D6  ¿Qué elementos no se pueden retirar durante los días de feria y cuáles sí?

D7  ¿A qué hora debe estar el stand terminado y libre de embalajes? ¿Hay revisión final del Área Técnica y a qué hora?

D8  ¿Dónde se acopian pallets y embalajes durante la feria? ¿Hay bodegaje disponible?

Los motores Hatz llegan sobre pallets.

D9  ¿Cuál es la hora límite de retiro el último día y qué multa aplica el atraso?

Se descuenta de la garantía.

D10  Primero se monta lo eléctrico y el piso, y después entran los equipos. ¿FISA fija un orden o ventanas por tipo de trabajo?

# E  DISTRIBUCIÓN DEL LOTE Y ESTRUCTURAS

Lo que sigue abierto del render de ayer: toldo, panel araña en L, banderines y las medidas que faltan.

E1  ¿Cuál es el ancho mínimo de circulación exigido dentro del lote?

Define si el paso entre el toldo, el banderín y el dumper cuenta como circulación o hay que cerrarlo.

E2  ¿Hay retranqueo obligatorio respecto de la línea del lote y del pasillo?

E3  Los brazos de la miniexcavadora EZ17 y de la retroexcavadora se exhiben extendidos. ¿Pueden proyectarse sobre el pasillo o todo debe quedar dentro de la línea del lote?

La medida del brazo abierto es justamente lo que falta y lo que tiene trabado el render.

E4  ¿Cuál es la altura máxima permitida en área descubierta, para estructuras y para elementos publicitarios?

E5  Toldo plegable de 3×3 con contrapesos y sin perforar el piso: ¿aprobado? ¿Cuántos kilos de contrapeso por punto exigen?

Quedamos en casarnos con el 3×3 porque cambiarlo después obligaría a repostular.

E6  Panel araña en L, de cuatro cuerpos por un costado y dos por el otro: ¿hay restricción de formato, de ángulo o de distancia al pasillo?

E7  Doce banderines tipo vela en el perímetro: ¿hay límite de cantidad, de altura o de distancia a la línea del lote?

La distribución quedó en tres para Hatz, tres para Wacker Neuson, tres para Putzmeister, uno para Sany y dos de BEKA con Grupo EMIN.

E8  ¿Se exige certificado de retardancia al fuego para lonas, pasto sintético y alfombra?

Puede cambiar el proveedor.

E9  ¿Qué carga admite el piso del lote en kg/m²?

Entran alrededor de 12 toneladas en 100 m².

E10  ¿Se puede anclar o perforar el piso?

E11  Las dos pantallas de 55" van montadas junto a los equipos. ¿Hay exigencia de sistema de fijación, certificación o distancia mínima al público?

Quedó como tarea confirmar que cumplan las medidas de seguridad de instalación; hay que definir ganchos, peso y posición.

E12  ¿Qué incluye exactamente la entrega del lote descubierto? Entendemos que llega pelado, con marcación a piso y un punto de energía.

# F  ACTIVACIÓN, PÚBLICO Y AUDIO

La activación es caja de arena con máquinas a control remoto, público operando desde el dumper y sorteo con registro por QR. El audio apareció ayer y no estaba declarado.

F1  La activación tiene caja de arena y máquinas a control remoto con público dentro del lote. ¿Requiere autorización especial o cobertura de seguro adicional?

F2  ¿Se permite arena en el lote y con qué condiciones de contención y limpieza?

F3  El público se sube al dumper para operar las máquinas. ¿Hay exigencia de baranda, tarima o límite de altura para el acceso de público a un equipo?

Está en discusión si hace falta tarima o basta la altura del equipo.

F4  ¿Se permite parlante con micrófono para animar la activación y música ambiental en el lounge? ¿Cuál es el límite de decibeles?

El audio suma un punto eléctrico en los dos escenarios que estamos evaluando.

F5  ¿Se puede encender u operar maquinaria en demostración dentro del stand, y con qué restricciones de ruido, emisiones y perímetro?

F6  Sorteo con ruleta y registro por QR: ¿exigen bases legales, aviso o permiso? ¿Hay restricción para captar datos de visitantes?

F7  ¿Se permite servicio de café y entrega de botellas de agua en el lote? ¿Se exige resolución sanitaria?

Cambiamos la máquina de agua por botellas dentro del minirefrigerador.

F8  ¿Promotoras y personal externo requieren credencial distinta? ¿Cuántas credenciales incluye el lote y cuánto cuesta la adicional?

# G  SEGURO Y DOCUMENTACIÓN

La póliza está bien —UF 15.000 contra las UF 1.000 exigidas, con FISA S.A. ya incorporada por endoso del 19 de agosto—. Quedan dos detalles sin respuesta desde el 25 de agosto.

G1  CLAVE  El Reglamento pide cobertura sin deducible y nuestra póliza tiene 10 % con mínimo de UF 25. ¿Se acepta una carta de la productora asumiéndolo, o exigen endoso que lo elimine?

Es el único punto de la póliza abierto y conviene cerrarlo antes de que el Área Técnica revise el proyecto.

G2  Las ubicaciones aseguradas son las instalaciones de BEKA. ¿El endoso debe nombrar el recinto ferial durante montaje, feria y desmontaje, y con qué texto exacto?

G3  ¿Basta FISA S.A. como asegurado adicional o también deben ir Espacio Riesco y la Cámara Chilena de la Construcción?

G4  ¿Qué documentación laboral exigen para los montajistas y en qué plazo se carga?

Condiciona a qué proveedores podemos ingresar al recinto.

G5  ¿Se exige prevencionista de riesgos acreditado durante el montaje, permanente o por visita?

Rolando, prevencionista de BEKA, va a enviar sus propias consultas por correo; conviene cruzarlas con la respuesta de FISA.

# H  VIDEO INSTITUCIONAL

Es el pendiente que quedó de consultar a Francisco. El rodaje es el 4 de septiembre y el enfoque no se puede cambiar después de grabar.

H1  CLAVE  El video corporativo que vamos a entregar: ¿tiene tope de duración o formato exigido?

Tenemos una versión principal de 60 segundos y una extendida de 2:45. Si FISA pide una pieza más larga, se entrega la extendida.

H2  ¿Cuál es el plazo y la vía de entrega, y qué especificaciones piden —resolución, formato, subtítulos?

H3  ¿FISA lo publica en sus redes y con qué criterio? ¿Hay restricción para mostrar marcas de terceros en pantalla?

En el video solo entran Wacker Neuson, Putzmeister, Hatz y Grupo EMIN.

H4  ¿Piden además ficha de expositor, logos o material gráfico, y con qué plazo?

# I  DECLARACIÓN DE EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALES

Todos nuestros equipos entran como producto especial por peso, y el listado ya se modificó una vez.

I1  ¿Qué implica en costo y en documentación adicional que los equipos entren como producto especial?

I2  Ya reinformamos el listado una vez. ¿Cuántas veces se puede actualizar y por qué vía?

I3  ¿Hay que declarar el rack de exhibición como estructura y con qué antecedentes?

Son dos láminas de melamina con ganchos y cajones a nivel de suelo, con una carga aproximada de 30 kilos.

I4  Un equipo asegurado al rack con precinto de seguridad, ¿se declara como parte de la estructura o como equipo independiente?

Es el caso del FU 7642, que va en el suelo junto al rack.

I5  Desplegar un equipo de gran envergadura, tipo torre de iluminación LT4: ¿requiere permiso adicional o autorización del vecino?

Lo descartamos para esta edición, pero queremos el criterio por escrito por si vuelve a la mesa.

# ✕  ANTES DE SALIR DE LA SALA

Diez cosas que deben quedar por escrito, no de palabra.

☐   Fecha y hora de apertura del portal, y fecha tope real de carga del proyecto.

☐   Valor del kW adicional, unidad de cobro y si emiten factura.

☐   Mínimo eléctrico exigido para aprobar un lote descubierto de 100 m².

☐   Si se puede entrar con generador propio durante el montaje.

☐   Si el render y el plano se aceptan con gráfica preliminar.

☐   Qué cambios obligan a reingresar el proyecto y con qué costo.

☐   Días asignados de montaje y desmontaje.

☐   Criterio sobre el deducible de la póliza de responsabilidad civil.

☐   Nombre, correo y teléfono de la contraparte técnica del lote AD-A10.

☐   Plano del lote a escala, con cotas, marcación a piso y punto de energía.

Precisión Agencia · ppagencia.cl · Documento de trabajo, 27 de agosto de 2026